## Casos de Pruebas
Id | Componente | Precondicion | Pasos | Resultado Esperado | Responsable de la prueba
1 | Consultar Tiquetes | Tener acceso a www.latamairlines.com | 1.Selecionar ida y/o vuelta 2.Seleccionar ciudad origen 2.Seleccionar ciudad destino 3.Seleccionar DD/MM para ida y/o vuelta 4.Seleccionar tipo de tiquete 5.Agregar numero de pasajeros 6.Dar clic en el boton 'Buscar' Presenta en pantalla la consulta solicitada | Cumple | Analista | Camino Feliz
2 | Comprar Tiquetes | Tener acceso a www.latamairlines.com | 1.Selecionar ida y/o vuelta 2.Seleccionar ciudad origen 2.Seleccionar ciudad destino 3.Seleccionar DD/MM para ida y/o vuelta 4.Seleccionar tipo de tiquete 5.Agregar numero de pasajeros 6.Dar clic en el boton 'Buscar' 7.Seleccionar el vuelo 8.Dar clic en el tipo de tarifa 9.Validar las condiciones del tiquete 10.Dar clic en el boton 'Continuar' 11.Seleccionar los asientos segun ubicacion 12.Dar clic en boton de 'Confirmar' 13.Seleccionar el equipaje que llevara 14.Dar clic en el boton de 'Continuar' 15.Ingresar los datos para cada pasajero 16.Dar clic en el boton 'Guardar' 17.Seleccionar forma de pago 18.Dar clic en el check aceptando las condiciones de la compra y contrato. 19.Dar clic en el boton 'Pagar' 20.Validar que se a recibido el correo de confirmacion. Permite la compra exitosa | Cumple | Analista | Camino Feliz
3 | Consultar y Comprar Tiquetes utilizando Latam Pass (Check) | Tener acceso a www.latamairlines.com | 1.Seleccionar el check de usar millas LATAM Pass 2.Ejecutar nuevamente los pasos de para consulta del caso 1 y para venta los del caso 2 según Permite consultar o comprar | Cumple | Analista | Camino Feliz
4 | Consultar sin agregar Origen | Tener acceso a www.latamairlines.com | 1.Selecionar ida y/o vuelta 2.Seleccionar ciudad destino 3.Seleccionar DD/MM para ida y/o vuelta 4.Seleccionar tipo de tiquete 5.Agregar numero de pasajeros 6.Dar clic en el boton 'Buscar' No se permite la consulta | Cumple | Analista | Camino No feliz
5 | Consultar sin agregar Fecha de ida | Tener acceso a www.latamairlines.com | 1.Selecionar ida y/o vuelta 2.Seleccionar ciudad origen 3.Seleccionar ciudad destino 4.Seleccionar tipo de tiquete 5.Agregar numero de pasajeros 6.Dar clic en el boton 'Buscar' No se permite la consulta | Cumple | Analista | Camino No feliz
6 | Consultar con mas de 9 pasajeros | Tener acceso a www.latamairlines.com | 1.Selecionar ida y/o vuelta 2.Seleccionar ciudad origen 2.Seleccionar ciudad destino 3.Seleccionar DD/MM para ida y/o vuelta 4.Seleccionar tipo de tiquete 5.Agregar numero de pasajeros 9 NO debe permitir agregar mas pasajeros | Cumple | Analista | Camino No feliz

## Plan de Pruebas
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | PROYECTO CORPORTATIVO
Triada | Responsable del Cliente
Lider de Pruebas (TPL)
Responsable de Desarrollo
Linea de Negocio (UEN) | ENTERPRISE
Nombre de la Aplicación o proyecto | PLATAFORMA WEB
Contexto del Proyecto
Latam Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales 5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Falta de Documentacion |  | Documentacion Incompleta | 3 | 3 | 6 | Verificar versiones de documentacion y correr fechas para las entregas formales.
No cumplimiento en la entrega formal por parte de desarrollo |  | Entregas no oportunas | 2 | 3 | 9 | Validar con el equipo de desarrollo y correr las fechas iniciales, informarlo en Dailys.
Definiciones adicionales en el requerimiento |  | Modificaciones al alcance | 1 | 1 | 1 | Contar con la documentaciòn adicional.
Caidas de ambientes |  | Servicios Inestables, red, internet, servidores. | 3 | 3 | 9 | Tener los contactos de los responsables para buscar solucion, informarlo en Dailys.
Retraso en cronogramas |  | Falta de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Informarlo en Dailys.
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
No se guarde la informaciòn |  | Indisponibilidad de la BD (no hay conexiòn) | 2 | 2 | 4 | Smoke test y/o regresiòn
Información errada |  | Error del sistema | 3 | 2 | 6 | Pruebas funcionales y de regresiòn
No permita realizar más compras de vuelos luego de la primera. |  | Errores que limiten el funcionamiento de compras | 3 | 3 | 9 | Pruebas funcionales e informe de las mismas
Visualización de transacciones |  | No brinde información de los realizado | 3 | 3 | 9 | Pruebas funcionales e informe de las mismas
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 4 Mayo 2022 - 19 Mayo 2022 |  | X
Alcance: | El alcance del proyecto es validar 3 componentes de la plataforma en un tiempo de 15 dias. |  | X
Recursos | Equipo de QA: son 3 analistas de pruebas |  | X
Estrategia de Pruebas
Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Se realizaran pruebas funcionales de los flujos para consulta y compra con y sin marcacion del check 'millas LATAN pass'. Se realizara asignacion de analistas de calidad. Se diseñara un plan de pruebas. Se solicitara aprobacion del plan de pruebas. Se escogera una herramienta para cargar la documentacion del proyecto. Se validara si existe historial del proyecto en la compañia. Se realizaran 5 sesiones con el cliente para contextualizar mejor sobre el requerimiento.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
* Validación de la consulta de vuelos.
* Validación de la compra de vuelos.
* Validación de la integración para metodos de pago - credito y Debito
* Validar Navegacion en la pagina.
* Validar aplicación del check marcado para consultar o comprar con Millas LATAM PASS.
Fuera de alcance de pruebas:
No se probara la conexión a la base de datos. No se realizaran pruebas de carga y stress. No se validara la seguridad del sitio. No se verificaran los datos utilizados porque seran datos temporales.

## Estimacion
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica | Esfuerzo en | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
| (Casos de prueba) | Horas
Vision |  |  |  |  | 10
Lectura de Documentación |  |  | 2 | 1
Contextualización |  |  | 4 | 1
Revision y Configuracion |  |  | 4 | 2
Planeacion |  |  |  |  | 15
Estimación |  |  | 2 | 1
Riesgos |  |  | 4 | 1
Alcance |  |  | 2 | 1
Estrategia |  |  | 3 | 1
Reunión de aprobación |  |  | 2 | 1
Cronograma de Actividades |  |  | 2 | 1
Diseño |  |  |  |  | 14
smoketest |  |  | 2 | 7CP
HU001 Compra y consulta de vuelos con y sin millas LATAM PASS |  |  | 8 | 12CP
Regresión |  |  | 4 | 6CP
Ejecucion |  |  |  |  | 13
smoketest |  |  | 4.5 | 7CP
HU001 Compra y consulta de vuelos con y sin millas LATAM PASS |  |  | 9 | 13CP
Regresión |  |  | 4 | 6CP
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 36
Entregar Informe |  |  | 8 | 1
UAT |  |  | 16 | 1
Reunión de Cierre |  |  | 4 | 1
Revisión de entregable del proceso de certificación |  |  | 8 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 52
Dailys |  |  | 10 | 1
Gestión de Issues |  |  | 20 | 1
Informe de Avances |  |  | 10 | 1
Reunión de Seguimiento |  |  | 12 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 138
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0%
| Esfuerzo mas Probable |  | 138
|  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 15.3333